## 프로젝트 상세일정
|  |  | 주차 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| WBS |  | 금 | 2025-08-08 | 2025-08-15 | 2025-08-22 | 2025-08-29 | 2025-09-05 | 2025-09-12 | 2025-09-19 | 2025-09-26 | 2025-10-03 | 2025-10-10 | 2025-10-17 | 2025-10-24 | 2025-10-31
~ | bar: 2025-08-08 to 2025-10-31
|  |  | 월 | 2025-08-04 | 2025-08-11 | 2025-08-18 | 2025-08-25 | 2025-09-01 | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 2025-09-22 | 2025-09-29 | 2025-10-06 | 2025-10-13 | 2025-10-20 | 2025-10-27
구분 | 상세 업무 |  |  | 2025-08-04: 08월; 2025-09-01: 09월; 2025-10-06: 10월
주요 마일스톤 | 분석/설계(0.5주) | bar: 2025-08-18
개발/테스트/시연 (5주) | bar: 2025-08-25 to 2025-09-22
분석/설계 | 요구사항 정의 및 분석
기능명세서 | bar: 2025-08-18 to 2025-09-01
설계서
화면설계서 | bar: 2025-08-25 to 2025-09-01
DB설계서 | bar: 2025-08-25 to 2025-09-01
테이블정의서 | bar: 2025-08-25 to 2025-09-01
개발 | FE | 사용자 인증 UI/UX 설계 (로그인, 회원가입) | bar: 2025-08-18
| FE | 사용자 인증 페이지 구현 (/login, /signup) | bar: 2025-08-18
| FE | 클라이언트 JWT 토큰 관리 로직 구현 | bar: 2025-08-18
| FE | 전역 상태 관리 시스템 설계 및 구현 | bar: 2025-08-18
| FE | 메인 대시보드 UI/UX 설계 및 구현 (/) | bar: 2025-08-25
| FE | 마이페이지 UI/UX 설계 및 구현 (/mypage) | bar: 2025-08-25
| FE | 공통 네비게이션 컴포넌트 개발 | bar: 2025-08-25
| FE | 디지털 지갑 - 지갑 생성/조회 UI 구현 (/wallet) | bar: 2025-08-25
| FE | 디지털 지갑 - 송금 기능 UI 구현 | bar: 2025-08-25
| FE | 디지털 지갑 - 거래 내역 조회 UI 구현 | bar: 2025-08-25
| FE | 하나머니 시스템 - 잔액 조회 UI 구현 (/hanamoney) | bar: 2025-08-25
| FE | 하나머니 시스템 - 거래 내역 UI 구현 | bar: 2025-08-25
| FE | 하나머니 시스템 - 출석/퀴즈 보상 UI 구현 | bar: 2025-08-25
| FE | 저축 목표 - 목표 설정 UI 구현 | bar: 2025-08-25
| FE | 저축 목표 - 진행률 시각화 UI 구현 | bar: 2025-08-25
| FE | 저축 목표 - 자동 납입 설정 UI 구현 | bar: 2025-08-25
| FE | 모의투자 - 종목 검색 및 선택 UI 구현 (/investment) | bar: 2025-09-01
| FE | 모의투자 - 매수/매도 주문 UI 구현 | bar: 2025-09-01
| FE | 모의투자 - 보유 종목 관리 UI 구현 | bar: 2025-09-01
| FE | 포트폴리오 - 성과 차트 구현 (Recharts) | bar: 2025-09-01
| FE | 포트폴리오 - 실시간 시세 차트 구현 (Lightweight-Charts) | bar: 2025-08-25 to 2025-09-01
| FE | 포트폴리오 - 즐겨찾기(관심 종목) 관리 기능 구현 | bar: 2025-08-25 to 2025-09-01
| FE | 실시간 차트 - WebSocket 연결 및 구독 로직 구현 (STOMP/SockJS) | bar: 2025-08-25 to 2025-09-01
| FE | 실시간 차트 - 호가/체결 데이터 시각화 구현 | bar: 2025-08-25 to 2025-09-01
| FE | 실시간 차트 - 차트 기능 구현 | bar: 2025-08-25 to 2025-09-01
| FE | 커뮤니티 - 게시글 CRUD UI 구현 (/community) | bar: 2025-08-25
| FE | 커뮤니티 - 댓글 시스템 UI 구현 | bar: 2025-08-25
| FE | 커뮤니티 - 투표 기능 UI 구현 | bar: 2025-08-25
| FE | 뉴스 - 뉴스 목록 및 상세 페이지 구현 (/news) | bar: 2025-09-01
| FE | 뉴스 - 기사 읽기 보상 로직 연동 | bar: 2025-09-01
| FE | 스토어 - 상품 목록 및 검색 UI 구현 (/store) | bar: 2025-09-01
| FE | 스토어 - 상품 구매 기능 UI 구현 | bar: 2025-09-01
| FE | 스토어 - 구매한 기프티콘 관리 UI 구현 | bar: 2025-09-01
| FE | 공통 - shadcn/ui 기반 UI 컴포넌트 라이브러리 구축 | bar: 2025-08-25
| FE | 공통 - 반응형 웹 디자인 적용 | bar: 2025-09-08
| FE | 공통 - 다크모드 테마 지원 | bar: 2025-09-08
| BE | 핵심 인프라 - 의존성 관리 설정 (Gradle) | bar: 2025-08-18
| BE | 핵심 인프라 - 환경별 애플리케이션 프로파일 설정 (dev/prod) | bar: 2025-08-18
| BE | 핵심 인프라 - 로깅 시스템 설정 (Logback) | bar: 2025-08-25
| BE | 보안 - JWT 기반 인증/인가 시스템 구축 | bar: 2025-08-18
| BE | 보안 - Spring Security 설정 및 필터 적용 | bar: 2025-08-18
| BE | 보안 - CORS(Cross-Origin Resource Sharing) 정책 설정 | bar: 2025-08-18
| BE | 데이터베이스 - JPA/Hibernate 연동 및 설정 | bar: 2025-08-18
| BE | 데이터베이스 - MongoDB 연동 및 설정 | bar: 2025-08-18
| BE | 데이터베이스 - Redis 캐시 연동 및 설정 | bar: 2025-08-18
| BE | 사용자 관리 - User 엔티티 설계 | bar: 2025-08-18
| BE | 사용자 관리 - 회원가입 및 로그인 API 개발 | bar: 2025-08-18
| BE | 사용자 관리 - 사용자 정보 관리 API 개발 | bar: 2025-08-25
| BE | 인증/권한 - JWT 토큰 생성 및 검증 API 개발 | bar: 2025-08-25
| BE | 인증/권한 - 사용자 타입(TEEN/PARENT)에 따른 권한 관리 | bar: 2025-08-25
| BE | 인증/권한 - 부모-자녀 관계 관리 API 개발 | bar: 2025-08-25
| BE | 지갑 시스템 - Wallet 엔티티 설계 및 서비스 개발 | bar: 2025-08-25
| BE | 지갑 시스템 - 송금 API 개발 | bar: 2025-08-25
| BE | 지갑 시스템 - 거래 내역 관리 API 개발 | bar: 2025-08-25
| BE | 하나머니 - HanaMoney 엔티티 설계 | bar: 2025-08-25
| BE | 하나머니 - 포인트 적립/사용 API 개발 | bar: 2025-09-01
| BE | 하나머니 - 거래 내역 추적 기능 개발 | bar: 2025-09-01
| BE | 저축 목표 - SavingsGoal 엔티티 설계 | bar: 2025-09-01
| BE | 저축 목표 - 자동 납입 스케줄러 개발 | bar: 2025-09-01
| BE | 저축 목표 - 목표 진행률 계산 로직 개발 | bar: 2025-09-01
| BE | 모의투자 - StockHoldings(보유 주식) 엔티티 설계 | bar: 2025-08-25 to 2025-09-01
| BE | 모의투자 - 주식 매수/매도 API 개발 | bar: 2025-08-25 to 2025-09-01
| BE | 모의투자 - 포트폴리오 자산 계산 로직 개발 | bar: 2025-08-25 to 2025-09-01
| BE | 투자 계좌 - InvestmentAccount 엔티티 설계 | bar: 2025-09-01
| BE | 투자 계좌 - 계좌 생성/조회 API 개발 | bar: 2025-09-01
| BE | 투자 계좌 - 계좌 잔액 관리 기능 개발 | bar: 2025-09-01
| BE | 성과 분석 - 투자 수익률 계산 API 개발 | bar: 2025-09-01
| BE | 성과 분석 - 일별/주별 포트폴리오 스냅샷 생성 | bar: 2025-09-01
| BE | 성과 분석 - 통계 데이터 생성 및 조회 API 개발 | bar: 2025-08-25 to 2025-09-01
| BE | 실시간 데이터 - WebSocket STOMP 브로커 설정 | bar: 2025-08-25 to 2025-09-01
| BE | 실시간 데이터 - 실시간 데이터 브로드캐스팅 로직 개발 | bar: 2025-08-25 to 2025-09-01
| BE | 실시간 데이터 - 구독 관리 API 개발 | bar: 2025-08-25 to 2025-09-01
| BE | 주식 정보 - 차트 데이터 제공 API 개발 | bar: 2025-09-08
| BE | 주식 정보 - 종목 정보 조회 API 개발 | bar: 2025-09-08
| BE | 주식 정보 - Redis 활용 캐시 관리 | bar: 2025-09-08
| BE | 커뮤니티 - CommunityPost 엔티티 설계 | bar: 2025-09-08
| BE | 커뮤니티 - 게시판 CRUD API 개발 | bar: 2025-09-08
| BE | 커뮤니티 - 좋아요 기능 API 개발 | bar: 2025-09-08
| BE | 커뮤니티 - 댓글 및 투표 시스템 API 개발 | bar: 2025-09-15
| BE | 스토어 - Product(상품) 엔티티 설계 | bar: 2025-09-15
| BE | 스토어 - 상품 관리 CRUD API 개발 | bar: 2025-09-15
| BE | 스토어 - 카테고리 관리 기능 개발 | bar: 2025-09-15
| BE | 스토어 - PurchaseHistory(구매내역) 엔티티 설계 | bar: 2025-09-15
| BE | 스토어 - 구매 처리 및 기프티콘 발급 API 개발 | bar: 2025-09-15
| BE | 자동화 - 저축 자동 납입 스케줄러 | bar: 2025-09-15
| BE | 자동화 - 정기 용돈 지급 스케줄러 | bar: 2025-09-15
| BE | 자동화 - 외부 데이터 갱신 스케줄러 | bar: 2025-09-15
| BE | 뉴스 크롤러 - 뉴스 수집 로직 개발 | bar: 2025-09-15
| BE | 뉴스 크롤러 - 수집 데이터 정제 및 처리 | bar: 2025-09-15
| BE | 뉴스 크롤러 - 데이터베이스 저장 로직 개발 | bar: 2025-09-01 to 2025-09-08
| AI | 모델링 - 스미싱 데이터 전처리 및 정제 | bar: 2025-09-01 to 2025-09-08
| AI | 모델링 - 한국어 토크나이저 학습 | bar: 2025-09-01 to 2025-09-08
| AI | 모델링 - 스미싱 탐지 모델 훈련 | bar: 2025-09-01 to 2025-09-22
| AI | 서빙 - 모델 서빙용 Flask API 서버 개발 | bar: 2025-09-15
| AI | 서빙 - Docker 컨테이너화 | bar: 2025-09-15
| AI | 서빙 - 실시간 예측 API 개발 | bar: 2025-09-15
| AI | 챗봇 - OpenAI API 키 관리 및 연동 | bar: 2025-09-15
| AI | 챗봇 - 금융 용어 설명 프롬프트 엔지니어링 | bar: 2025-09-15
| AI | 챗봇 - API 응답 처리 로직 개발 | bar: 2025-09-08 to 2025-09-22
| AI | 챗봇 - 대화 컨텍스트(맥락) 유지 기능 개발 | bar: 2025-09-15
| AI | 챗봇 - 사용자별 대화 세션 관리 | bar: 2025-09-15
| AI | 챗봇 - 사용자 맞춤 응답 기능 개발 | bar: 2025-09-08 to 2025-09-15
| Collector | 인증 - API 토큰 발급/갱신 로직 개발 | bar: 2025-08-25 to 2025-09-15
| Collector | 인증 - API 키 관리 모듈 개발 | bar: 2025-08-25 to 2025-09-15
| Collector | 인증 - 환경별 설정 분리 | bar: 2025-09-01 to 2025-09-08
| Collector | 데이터 수신 - 실시간 데이터 WebSocket 연결 및 수신 | bar: 2025-09-01 to 2025-09-08
| Collector | 데이터 수신 - WebSocket 연결 상태 관리 | bar: 2025-09-01 to 2025-09-08
| Collector | 데이터 수신 - WebSocket 자동 재연결 로직 구현 | bar: 2025-09-01 to 2025-09-08
| Collector | 데이터 처리 - 실시간 호가 데이터 파싱 | bar: 2025-09-01 to 2025-09-08
| Collector | 데이터 처리 - 실시간 체결 데이터 파싱 | bar: 2025-09-01 to 2025-09-08
| Collector | 데이터 처리 - 데이터 유효성 검증 | bar: 2025-09-01 to 2025-09-08
| Collector | 백엔드 연동 - 데이터 전송용 REST API 호출 | bar: 2025-09-01 to 2025-09-08
| Collector | 백엔드 연동 - 데이터 전송 실패 시 오류 처리 | bar: 2025-09-01 to 2025-09-08
| Collector | 과거 데이터 - 일봉/주봉 데이터 수집 | bar: 2025-09-01
| Collector | 과거 데이터 - 데이터 자동 갱신 스케줄러 | bar: 2025-09-01
| Collector | 과거 데이터 - 수집 데이터 캐시 관리 | bar: 2025-09-01
| Collector | 종목 정보 - 주식 기본 정보 수집 | bar: 2025-09-01
| Collector | 종목 정보 - 종목 정보 실시간 업데이트 | bar: 2025-09-01
테스트 | QA | 단위 테스트 - 백엔드 Service 레이어 | bar: 2025-09-15 to 2025-09-22
| QA | 단위 테스트 - 백엔드 Repository | bar: 2025-09-15 to 2025-09-22
| QA | 단위 테스트 - 백엔드 API 엔드포인트 | bar: 2025-09-15 to 2025-09-22
| QA | 단위 테스트 - 프론트엔드 컴포넌트 | bar: 2025-09-15 to 2025-09-22
| QA | 단위 테스트 - 프론트엔드 훅(Hook) | bar: 2025-09-15 to 2025-09-22
| QA | 단위 테스트 - 프론트엔드 통합 | bar: 2025-09-15 to 2025-09-22
| QA | 통합 테스트 - API 엔드투엔드(E2E) | bar: 2025-09-15 to 2025-09-22
| QA | 통합 테스트 - 데이터베이스 연동 | bar: 2025-09-15 to 2025-09-22
| QA | 통합 테스트 - 외부 API 연동 | bar: 2025-09-15 to 2025-09-22
| QA | 성능 테스트 - 부하 테스트 (Load Test) | bar: 2025-09-15 to 2025-09-22
| QA | 성능 테스트 - 응답 시간 측정 | bar: 2025-09-15 to 2025-09-22
| QA | 성능 테스트 - 동시 접속 | bar: 2025-09-15 to 2025-09-22
| QA | 보안 테스트 - JWT 토큰 검증 | bar: 2025-09-29
| QA | 보안 테스트 - 사용자 권한 | bar: 2025-09-29
| QA | 보안 테스트 - 데이터 암호화 검증 | bar: 2025-09-29
| QA | 보안 테스트 - SQL 인젝션 방지 | bar: 2025-09-29 to 2025-10-06
시연